**Автономная некоммерческая организация**

**«Лига детского дворового футбола»**

**«Живи активно»**

на конкурс социально ориентированных некоммерческих организаций

 **Приоритетное направление:**

 Развитие научно-технического

 и художественного творчества,

 массового спорта

**Комсомольск-на-Амуре**

**2015**

**Описание проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общая характеристика ситуации на начало реализации проекта  | Острая необходимость развития детского дворового футбола сегодня диктуется следующими обстоятельствами: 1.Неуклонное падение интереса к активным двигательным досуговым развлечениям в детской и молодежной среде.2. Рост преступности, наркомании, хулиганства в молодежной среде и непосредственно в дворовых микрорайонах, что во многом связано с отсутствием серьезного противовеса негативным явлениям улицы.3. Неспособность существующих механизмов оздоровления молодежной среды решить поставленную перед ними задачу гармоничного развития личности. Детские и подростковые учреждения, действующие под лозунгом: «Оградим детей от влияния улицы!» не могут справиться с этой задачей, что оказывает существенное негативное влияние, как на состояние детей и молодежи оставшихся во дворах, так и на формирование личности той части детей и молодежи, которая «уведена» с улицы.4. Падение уровня спорта высших достижений. Отсутствие в российском футболе игроков европейского уровня, так же во многом связаны с исчезновением дворового футбола, являвшегося важнейшим звеном в процессе формирования личности и индивидуального мастерства футболиста. Дворовый футбол, несущий несомненный положительный заряд, создает атмосферу истинных ценностей и способен составить конкуренцию негативному удовольствию от наркотиков, алкоголя и курения. Но, необходимо отдавать себе отчет в том, что уровень нынешнего дворового футбола настолько низок, что ему не под силу достойно противостоять негативным явлениям улицы. Ему необходима поддержка и помощь.Дворовой футбол способен повлиять на оздоровление дворовой среды, построенной на принципах самодеятельности, инициативности, удовольствия от общения и совместной деятельности. А это необходимо не только футболу, но и всему нашему обществу. Дворовый футбол – это реальная сила, способная противостоять наркомании, преступности и бесцельному времяпровождению в детской и молодежной среде. |
| Проблема | Недостаточная поддержка и развитие массового дворового футбола как фактора влияния на оздоровление среды дворовых территорий Хабаровского края |
| 2. Цель проекта: развивать детский дворовой футбол, как самый доступный вид спорта на территории Хабаровского края, через проведение дворовых турниров |
|  |
| Задачи проекта |
| 1. Сформировать команды из дворовой молодежи и детей малообеспеченных семей;2. Создать инициативную группу для судейства турниров; 3. Провести четыре турнира по детскому дворовому футболу («Весенний марафон», «Лига города Юности», «Кубок летних каникул» в рамках акции «Помоги собраться в школу», «Золотая осень»);4. Организовать подведение итогов турниров по детскому дворовому футболу. |

|  |
| --- |
| 3. Целевая группа граждан, на которых направлен проект: на кого конкретно направлен проект, какую группу населения они представляют, роль проекта в решении проблем целевой группы, порядок привлечения и отбора участников проекта и/или получателей услуг: |
| Дети, подростки и дворовая молодежь в возрасте от 6 лет до 18 лет  |
| Количество жителей, вовлеченных в реализацию проекта (человек), в том числе: | 2 901 человек |
| Дети в возрасте 6-8 лет  | 290 человек |
| Дети в возрасте 9-11 лет (школьники, детские дома, пришкольные лагеря) | 841 человек |
| Подростки в возрасте 12-14 лет (детские дома, дети из малообеспеченных семей) | 850 человек |
| Молодежь в возрасте 15-17 лет (школы, дворы, непрофессиональные команды) | 920 человек |

4. Календарный план мероприятий, этапы и сроки реализации проекта: **\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Срок начала проведения мероприятия | Срок окончания проведения мероприятия |
|
| 1. Сформировать команды из дворовой молодежи и детей малообеспеченных семей
 |
| 1.Формирование дворовых команд | в течение всего проекта | в течение всего проекта |
| 2.Проведение судейской сессии | в течение всего проекта | в течение всего проекта |
| 1. Создать инициативную группу для судейства турниров
 |
| 3.Проведение «Школы юного судьи» для судейства турниров | в течение всего проекта | в течение всего проекта |
| 1. Провести четыре турнира по детскому дворовому футболу
 |
| 4.Проведение XII открытого турнира по детскому дворовому мини-футболу «Весенний марафон» | 14 мая 2015 | 18 мая 2015 |
| 5.Проведение XVIII традиционного турнира по детскому дворовому футболу «Лига города Юности» | 01 июля 2015 | 01 августа 2015 |
| 6.Проведение открытого традиционного турнира по мини-футболу в рамках акции «Помоги собраться в школу» «Кубок летних каникул»  | 24 августа 2015 | 30 августа 2015 |
| 7.Проведение XIV турнира по дворовому футболу «Золотая осень» | 10 сентября 2015 | 20 октября 2015 |
| 4. Организовать подведение итогов турниров по детскому дворовому футболу |
| 8. Проведение церемоний награждения по итогам проведения 4 турниров по детскому дворовому футболу | в течение всего проекта | в течение всего проекта |

|  |
| --- |
| Общая продолжительность проекта - *6* месяцев |
| Начало реализации проекта | 04 | мая | 2015 |
| Завершение реализации проекта | 30 | октября | 2015 |

5. Смета расходов на реализацию проекта с указанием общего объема расходов на реализацию проекта и объема расходов за счет средств из внебюджетных источников в размере не менее 15 процентов от общего объема расходов на реализацию проекта, с ее обоснованием:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Средства субсидии | Внебюджетные источники (с расшифровкой) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Формирование дворовых команд | - | - |
| 2. | Проведение судейской сессии | - | - |
| 3. | Проведение «Школы юного судьи» для судейства турниров | - | - |
| 4. | Проведение XII открытого турнира по детскому дворовому мини-футболу «Весенний марафон» | - | - |
| 5. | Проведение XVIII традиционного турнира по детскому дворовому футболу «Лига города Юности» | 133 500,00 | 51 600,00 |
| 6. | Проведение открытого традиционного турнира по мини-футболу в рамках акции «Помоги собраться в школу» «Кубок летних каникул»  | 139 080,00 | 10 580,00 |
| 7. | Проведение XIV турнира по дворовому футболу «Золотая осень» | 165 900,00 | 57 820,00 |
| 8. | Проведение церемоний награждения по итогам проведения 4 турниров по детскому дворовому футболу | 41 520,00 | - |
| Полная стоимость проекта (ИТОГО): | 480 000,00 | 120 000,00 |

Обоснование сметы расходов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статья расходов | Кол-во единиц(с указанием названия единицы - напр.: чел., мес., шт. и т.п.) | Стоимость единицы | Общая сумма расходов,(руб.) | Обоснование необходимости статьи | Источник финансирования |
| Проведение XVIII традиционного турнира по детскому дворовому футболу «Лига города Юности» |
| 1.1. | Изготовление печатной продукции (А1, А3, афиши, буклеты) | 400 шт. | 34,00 | 13 600,00 | Освещение о проведении турниров по дворовому футболу | Собственные средства |
| 1.2. | Изготовление баннера на пресс-вол | 8 шт. | 2 700,00 | 21 600,00 | Освещение о проведении турниров по дворовому футболу | Собственные средства |
| 1.3. | Реклама на радио, ТВ, (СТС, ТНТ, НТВ) | 40 с.Хронометраж | 16 400,00 | 16 400,00 | Для набора дворовых команд | Собственные средства |
| 1.4. | Приобретение наградной продукции- кубки- медали- фигурки- плакетки с гравировкой- фоторамка- футбольный мяч | 22 шт.240 шт.22 шт.6 шт.80шт.40 шт. | 1 200,00120,00450,001 200,00120,001 200,00 | 26 400,0028 800,009 900,0010 800,009 600,0048 000,00 | Для награждения победителей | Средства субсидии |
| Проведение открытого традиционного турнира по мини-футболу в рамках акции «Помоги собраться в школу» «Кубок летних каникул»  |
| 2.1. | Расходы на приобретение товаров-канцелярские товары (ручки) -минеральная вода «Ессентуки»-изготовление бэджей- судейский набор | 50 шт.4 кор.20 шт.20 шт. | 10,00960,00100,00220,00 | 500,003 680,002 000,004 400,00 | Для проведения подготовки судей для обслуживания матчей | Собственные средства |
| 2.2. | Премия медицинскому работнику | 4 дн. | 1 000,00 | 4 000,00 | Для проведения турнира | Средства субсидии |
| 2.3. | Премия главному секретарю турнира | 4 дн. | 1 000,00 | 4 000,00 | Для проведения турнира | Средства субсидии |
| 2.4. | Дизайн дипломов, турнирных таблиц | 10 шт. | 158,00 | 1 580,00 | Для проведения турнира | Средства субсидии |
| 2.5. | Изготовление спортивных сумок с символикой турнира | 20 шт. | 600,00 | 12 000,00 | Для проведения турнира | Средства субсидии |
| 2.6. | Приобретение школьных наборов - органайзеры- пенал | 50 шт.50 шт. | 200,00150,00 | 10 000,007 500,00 | Для награждения победителей | Средства субсидии |
| 2.7. | Приобретение наградной продукции- кубки- медали- фигурки- футбольный мяч- торт с тематикой турнира | 16 шт.160 шт.16 шт.12 шт.20 шт. | 1 200,00120,00450,001 200,00400,00 | 19 200,0019 200,007 200,0014 400,00 8 000,00 | Для награждения победителей | Средства субсидии |
| 2.8. | Призы для номинантов («Лучший игрок», «Лучший вратарь», «Юный и талантливый игрок», «Открытие турнира», «Лучший дебют», «За волю к победе» и т.д.) | 16 шт. | 2 000,00 | 32 000,00 | Для награждения победителей | Средства субсидии |
| Проведение XIV турнира по дворовому футболу «Золотая осень» |
| 3.1 | Расходы на приобретение товаров-канцелярские товары (ручки) -минеральная вода «Ессентуки»-распечатка заявочных листов | 200 шт.4 кор.4 кор. | 10,00960,00140,00 | 2 000,003 680,00560,00 | Для проведениясудейской сессии | Собственные средства |
| 3.2. | Расходы на приобретение товаров- мяч футбольный- конус- манишка- сетка футбольная- стоп-лента | 8 шт.24 шт.20 шт.2 шт.100 шт. | 1 200,00150,00350,002200,0054,00 | 9 600,003 600,007 000,004 400,005 400,00 | Для проведения турнира | Собственные средства |
| 3.3. | Премия медицинскому работнику | 4 дн. | 1 000,00 | 4 000,00 | Для проведения турнира | Собственные средства |
| 3.4. | Премия главному секретарю турнира | 4 дн. | 1 000,00 | 4 000,00 | Для проведения турнира | Собственные средства |
| 3.5. | Дизайн дипломов, турнирных таблиц | 10 шт. | 158,00 | 1 580,00 | Для проведения турнира | Собственные средства |
| 3.6. | Аренда автотранспорта | 2 раза | 6 000,00 | 12 000,00 | Для проведениясудейской сессии | Собственные средства |
| 3.7. | Приобретение наградной продукции- кубки- медали- фигурки- плакетки с гравировкой | 22 шт.240 шт.22 шт.6 шт. | 1 200,00120,00450,001 200,00 | 26 400,0028 800,009 900,0010 800,00 | Для награждения победителей | Средства субсидии |
| 3.8. | Изготовление спортивных сумок с символикой турнира | 20 шт. | 600,00 | 12 000,00 | Для проведения турнира | Средства субсидии |
| 3.9. | Приобретение наградной продукции- кубки- медали- фигурки | 16 шт.160 шт.16 шт. | 1 200,00120,00450,00 | 19 200,0019 200,007 200,00 | Для награждения победителей | Средства субсидии |
| 3.10 | Призы для номинантов («Лучший игрок», «Лучший вратарь», «Лучший нападающий», «Лучший защитник», «Лучший игрок первой линии», «За волю к победе» и т.д.) | 16 шт. | 2 025,00 | 32 400,00 | Для награждения победителей | Средства субсидии |
| Проведение церемоний награждения по итогам проведения 4 турниров по детскому дворовому футболу |
| 4.1. | Премия звукорежиссеру | 4 тур. | 3 000,00 | 12 000,00 | Для проведениянаграждения | Средства субсидии |
| 4.2 | Премия ведущему | 4 тур. | 3 000,00 | 12 000,00 | Для проведениянаграждения | Средства субсидии |
| 4.3. | Номера выступления шоу – групп | 4 тур. | 3 000,00 | 12 000,00 | Для проведениянаграждения | Средства субсидии |
| 4.4. | Премия фотографа, включая подарочные диски | 1 чел. | 5 520,00  | 5 520,00 | Для проведениянаграждения | Средства субсидии |
| **Итого:** |  |  | 600 000,00 |  |  |

|  |
| --- |
| 6. Информация о наличии опыта осуществления социально ориентированной некоммерческой организацией деятельности, предусмотренной проектом (реализованные программы/проекты)  |
| Наименование проекта | Период выполнения | Цель и основные результаты |
| «Лига города Юности» | сентябрь-декабрь 2013 г. | В настоящее время дворовые футбольные турниры в г. Комсомольске-на-Амуре и на Дальнем Востоке стали круглогодичными.В них участвуют сотни команд, как правило состязания проводятся в пяти возрастных группах: 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, абсолютный возраст. В значительном числе своем в дворовых соревнованиях принимали участие представители так зазываемой неорганизованной молодежи, «неблагополучных» и «трудных» детей и подростков. Общих охват детей в год 4640 человек |

|  |
| --- |
| 7.Резюме команды проекта |
| **Руководитель проекта** | Президент АНО «Лига детского дворового футбола» |
| ФИО (полностью): | Козлов Эдуард Валентинович |
| Должность в проекте: | Руководитель |
| Сведения о квалификации (опыте) | Высшее педагогическое |
| Телефон мобильный:  | 89243077729 |
| Телефон рабочий (с кодом города): | 8 (4217) 27-23-72 |
| Электронная почта  | Lddf-koms@yandex.ru |
| **Бухгалтер проекта** |  |
| Фамилия, имя, отчество | Ивакин Константин Витальевич |
| Должность в проекте | Бухгалтер |
| Сведения о квалификации (опыте) | Высшее  |
| Рабочий телефон | - |
| Мобильный телефон | 89144164926 |
| Электронная почта | Lddf-koms@yandex.ru |

8. Ожидаемые результаты реализации проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятия | Ожидаемый результат |
| Качественный показатель | Количественный показатель |
| 1.Формирование дворовых команд | Максимальный охват команд на жилмассивах, детских домов, из малообеспеченных семей, молодежь при дворовых территорий Хабаровского края. Организация среды и условий для более качественного формирования личности | Планируем привлечь более 280 команд для участие в турнирах |
| 2.Проведение судейской сессии | Получить качественное обслуживание турниров, проводимых в рамках проекта Лиги детского дворового футбола. Отбор команд целевых групп для участие в дворовых турнирах  | Охват детей и подростков составит 2 901 человек |
| 3.Проведение «Школы юного судьи» для судейства турниров | Создание подготовленной бригады судей для проведения дворовых турниров | Планируется подготовить 8 судей и 18 помощников судей для обслуживания матчей турниров по детскому дворовому футболу |
| 4.Проведение XII открытого турнира по детскому дворовому мини-футболу «Весенний марафон» | Снижение уровня социально бесполезного досуга, создание спортивной занятости и максимальное привлечение детей и подростков из малообеспеченных семей, детских домов, дворовую молодежь. Оживление и оздоровление дворовой среды посредством внедрения позитивных процессов общения и частичного заполнения существующего вакуума в жизнедеятельности двора. Создание реальных условий для профессиональной ориентации подростков и молодежи в спортивной деятельности | участие дворовых команд из 12 районов Хабаровского края, 290 человек |
| 5.Проведение XVIII традиционного турнира по детскому дворовому футболу «Лига города Юности» | Снижение уровня социально бесполезного досуга, создание спортивной занятости, максимальное привлечение детей и подростков из малообеспеченных семей, детских домов, дворовую молодежь. Оживление и оздоровление дворовой среды посредством внедрения позитивных процессов общения и частичного заполнения существующего вакуума в жизнедеятельности двора Создание реальных условий для профессиональной ориентации подростков и молодежи в спортивной деятельности | участие дворовых команд из 12 районов Хабаровского края, 930 человек |
| 6.Проведение открытого традиционного турнира по мини-футболу в рамках акции «Помоги собраться в школу» «Кубок летних каникул»  | Снижение уровня социально бесполезного досуга, создание спортивной занятости, максимальное привлечение детей и подростков из малообеспеченных семей, детских домов, дворовую молодежь. Оживление и оздоровление дворовой среды посредством внедрения позитивных процессов общения и частичного заполнения существующего вакуума в жизнедеятельности двора Создание реальных условий для профессиональной ориентации подростков и молодежи в спортивной деятельности | участие дворовых команд из 12 районов Хабаровского края, 290 человек |
| 7.Проведение XIV турнира по дворовому футболу «Золотая осень» | Снижение уровня социально бесполезного досуга, создание спортивной занятости, максимальное привлечение детей и подростков из малообеспеченных семей, детских домов, дворовую молодежь. Оживление и оздоровление дворовой среды посредством внедрения позитивных процессов общения и частичного заполнения существующего вакуума в жизнедеятельности двора Создание реальных условий для профессиональной ориентации подростков и молодежи в спортивной деятельности | участие дворовых команд из 12 районов Хабаровского края, 1012 человек |
| 8.Проведение церемоний награждения по итогам проведения 4 турниров по детскому дворовому футболу | Для ребят участвующих в турнирах подготовим призы для реальной мотивации, в альтернативу алкоголю, сигаретам, наркотикам – велосипед, ноутбук, X-Box, планшет, мобильный телефон | Проведение 4 торжественных церемоний награждений призеров и победителей турниров по дворовому футболу (546 человек) |

|  |  |
| --- | --- |
| 9. Сведения о наличии информации о деятельности организации в средствах массовой информации и (или) сети Интернет | www.ld2f.ru |
| 10.Количество новых или сохраняемых рабочих мест в случае реализации проекта | 8 |
| 11.Количество добровольцев, которых планируется привлечь к реализации проекта | 18 |

|  |
| --- |
| 12. Информация о наличии материально-технической базы и помещений для реализации проекта |
| № | Наименование мероприятия | Необходимые материальные и технические ресурсы организации и помещения |
| 1. | Формирование дворовых команд | Спортивный клуб «Резерв» |
| 2. | Проведение судейской сессии | Круглый стол, микрофоны, вода питьевая, проектор, флип-чат |
| 3. | Проведение «Школы юного судьи» для судейства турниров | Круглый стол, микрофоны, вода питьевая, проектор, флип-чат |
| 4. | Проведение XII открытого турнира по детскому дворовому мини-футболу «Весенний марафон» | Музыкальная аппаратура, футбольные мячи, конусы, манишки, форма футбольная, цифровое электронное табло, футбольные поля стадион «Строитель», стадион «Металлург», «Авангард», баннера, пресс-вол |
| 5. | Проведение XVIII традиционного турнира по детскому дворовому футболу «Лига города Юности» | Музыкальная аппаратура, футбольные мячи, конусы, манишки, форма футбольная, цифровое электронное табло, футбольные поля стадион «Строитель», стадион «Металлург», «Авангард», баннера, пресс-вол |
| 6. | Проведение открытого традиционного турнира по мини-футболу в рамках акции «Помоги собраться в школу» «Кубок летних каникул»  | Музыкальная аппаратура, футбольные мячи, конусы, манишки, форма футбольная, цифровое электронное табло, футбольные поля стадион «Строитель», стадион «Металлург», «Авангард», баннера, пресс-вол |
| 7. | Проведение XIV турнира по дворовому футболу «Золотая осень» | Музыкальная аппаратура, футбольные мячи, конусы, манишки, форма футбольная, цифровое электронное табло, футбольные поля стадион «Строитель», стадион «Металлург», «Авангард», баннера, пресс-вол |
| 8. | Проведение церемоний награждения по итогам проведения 4 турниров по детскому дворовому футболу | Музыкальная аппаратура, проектор, сцены (площадки) для награждения, пресс-вол |

|  |
| --- |
| 13.Дальнейшее развитие проекта |
| Проект планируется продолжать за счет собственных средств и спонсорской помощи |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Президент АНО «Лига детского дворового футбола  |  |  |  | Э.В. Козлов |
|  | МП | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бухгалтер проекта |  |  |  | К.В. Ивакин |
|  | МП | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |

«07» апреля 2015 г.

**Информация о проектах**

**1 проект** от **Автономной некоммерческой организации «Лига детского дворового футбола» «Живи активно»**

Цель: развивать детский дворовой футбол, как самый доступный вид спорта на территории Хабаровского края, через проведение дворовых турниров.

Размер гранта Правительства края - **442 тысячи 400 рублей.**

**2 проект от Комсомольской -на-Амуре городской общественной организации «Ассоциация военных клубов» «Формат-экстрим»**

Цель: Модернизировать экстрим площадку в городе для возрождения экстремальных видов спорта молодежи.

Размер гранта Правительства края – **332 тысячи 200 рублей.**